- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- a) Charakteristika staveniště včetně jeho odvodnění

Staveniště projektované Cechovní ulice se nachází ve východní části města Česká Třebová mezi ul. Bratří Čapků a nábřežím Míru. Staveniště je stísněné a na obou stranách je ohraničeno oplocením rodinných domků. Hlavním účelem stavby je zrekonstruovat v délce 118.28 m stávající vozovku a chodníky. Kryt vozovky a chodníků tvoří na začátku úpravy asfaltový beton a na konci úpravy je vozovka navrhované obslužné komunikace zpevněna silničními panely. Rekonstrukce hlavně spočívá ve vybudování nové konstrukce vozovky s krytem z asfaltového betonu nebo ze zámkové dlažby. Obrusnou vrstvu nového chodníku tvoří zámková dlažba tl. 60 mm. K odvodnění navrhované obslužné komunikace budou využity dvě stávající uliční vpustě, které se přemístí podle nového výškového uspořádání do km 0.038 a 0.088. Uliční vpustě jsou zaústěny do stávající kanalizace, která je uložena pod rekonstruovanou komunikací.

Jedná se o uklidněnou komunikaci, která umožní dopravní obsluhu rodinných domků umístěných po obou stranách Cechovní ulice.  Začátek úpravy se předpokládá napojením na místní obslužnou komunikaci Bratří Čapků, konec úpravy je navržen před domovem důchodců napojením na nábřeží Míru. Šířka vozovky a chodníku byla v dokumentaci pro stavební povolení přizpůsobena trase podzemních sítí tak, aby pod vozovkou byl uložen pouze vodovod a kanalizace Orlické vodohospodářské společnosti. Jedná se o jednopruhovou, jednosměrnou komunikaci ve směru k domovu důchodců. Šířka vozovky rekonstruované komunikace vychází  3 – 4.25 m.

Vozovka bude ohraničena betonovými obrubníky rozměrů 150/250 mm uloženými do betonového lože s opěrou. U domovních vjezdů budou betonové obrubníky sníženy na výškový rozdíl 20 – 50 mm. Podle zpracovaného podélného profilu v měřítku 1 : 500/50 vychází podélný sklon v rozmezí 4.80 – 23.10 %. Plynovodní přípojky krytím menším než 0.80 m budou přeloženy tak, bylo dosaženo požadovaného krytí.

- b)  Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění

Hranice staveniště vymezena oplocením rodinných domků a je zakreslena na situaci stavby v měřítku 1 : 500.

- c) Zásady návrhu zařízení staveniště

S ohledem na stísněné poměry staveniště se nepředpokládá budování zařízení staveniště v trase komunikace. Vybraný zhotovitel stavby bude muset využívat vlastní prostory nebo po dohodě s investorem stavby okolní vhodné pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Č. Třebová.

Betonová směs na podkladní vrstvy a pokládku betonových obrubníků bude na staveniště dovážena z nejbližší výrobny. Přebytečný výkopek a stavební suť se přemístí na řízenou skládku v Třebovicích.

- d) Návrh postupu a provádění stavby

Nejprve bude nutné vytyčit podzemní vedení a vyznačit jejich polohu v terénu. Po vytyčení stavby se zahájí zemní práce, které hlavně spočívají v odkopávkách pro spodní stavbu komunikací. Současně se zemními pracemi by se měly zahájit stavební práce na přeložkách STL přípojek plynu a podélném odvodnění komunikace. Po úpravě pláně se započne s navážením a hutněním ochranné a podkladní vrstvy ze štěrkodrtě a betonu. Po pokládce obrubníků sa zahájí práce na krytu komunikace a chodníku.

- e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu ( předčasné užívání)

- Na stavbě komunikace se nepředpokládá s předčasným užíváním.

- f)  Napojení staveniště na zdroje elektřiny a vody

V dokumentaci pro stavební povolení a zadání stavby nepředpokládáme, že staveniště bude připojeno na rozvody  elektřiny a vody. Případnou přípojku na vodovod a el. vedení nn si zajistí zhotovitel stavby po dohodě s ORVOS Č. Třebová, s.r.o. a ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

g) Nakládání s odpady z výstavby

Nakládání s odpady z výstavby je popsáno v průvodní zprávě.

- h) Přístupy na staveniště

Přístup na staveniště je zajištěn ze stávajících místních obslužných komunikací, které rekonstruovaná Cechovní ulice propojuje.

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Na stavbu obslužné komunikace nejsou kladeny požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí.

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Na rekonstruovanou místní komunikaci nejsou kladeny požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

k)  Návrh řešení dopravy během výstavby

Po dobu stavby bude umožněn přístup obyvatelům sousedních rodinných domků a vozidlům integrovaného záchranného systému. V předstihu před zahájením stavebních prací je nutné informovat občany o plánované  rekonstrukci obslužné komunikace.

Na staveništi se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 – 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

- 8. Orientační lhůty výstavby

Předpokládané zahájení stavby	:  05/2016

Předpokládané dokončení stavby	:  08/2016

Dobu výstavby je nutné zkrátit na minimum.

- Ve Vysokém Mýtě - prosinec 2015

Vypracoval            - Šejnoha Jaroslav