## List1
HARMONOGRAM DODÁVANÝCH ČINNOSTÍ
|  |  | čas v měsících | předpoklad
| podepsání smlouvy |  | T0 | listopad 2025
Fáze přípravná
| Zpracování Detailního realizačního projektu (procesy, integrace, nasazení, analýza stávajících dat a migrace dat, detail požadavků odběratele na funkcionalitu) | struktura dokumentu definována v TS | T1=T0+3 | únor 2026
Detailní realizační projekt stanoví přesný harmonogram dodávky
| Fakturace 1 |  | T1 | únor 2026 | platba1 (dle OP 8.5)
Fáze dodání SW
| Příprava prostředí - test a produkce | zajistí objednatel | T2=T1+1 | březen 2026
| Dodání SW (licencí), nasazení na testovací prostředí | popsáno v čl 3. a 4. OP | T3=T2+2 | květen 2026
| Fakturace 2 |  | T3 | květen 2026 | platba2 (dle OP 8.6)
Fáze implementace do produkce a migrace dat
| Příprava integračních vazeb a importních dat pro migraci |  | T4=T3+2 | červenec 2026
| Realizace integrací (vazby) a migrace dat | specifikováno v TS | T5=T4+4 | listopad 2026
| Příprava testování, školení testerů (klíčoví uživatelé) | zajistí dodavatel | T6=T5+1 | prosinec 2026
| Testování dodavatelem a vzorkem uživatelů objednatele | popsáno v TS | T7=T6+1 | leden 2027
| Nasazení SW do produkční instance | pro pilotní provoz | T7=T6+1 | leden 2027
| Testování SW na produkci | objednatelem - akceptační testy | T8=T7+1 | únor 2027
| Školení uživatelů | specifikováno v TS | T8=T7+1 | únor 2027
| Předání veškeré dokumentace | specifikováno v TS | T9=T8+1 | březen 2027
| Spuštění ostrého provozu a aktualizace dat | pilotní provoz | T9=T8+1 | březen 2027
| akceptace díla |  | T10=T9+1 | duben 2027
| Fakturace 3 |  | T10 | duben 2027 | platba3 (dle OP 8.7)
Fáze podpory
technická podpora
(rozvoj)
| Fakturace 4 průběžná |  | od T10 dále | od 04/2027 a dále | platba4 (dle OP 8.8)