**Příloha E.6.1.**

**ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ**

**Datum:** 12. 4. 2017

**Místo konání:** zasedací místnost, MěÚ Česká Třebová

**Účastníci jednání: Město Česká Třebová - investor:** Karel Švercl, Pavel Korger

**ŠINDLAR s.r.o. - zpracovatel** Nikola Janková

**MěÚ Česká Třebová:** Petr Vomáčka (odbor ŽP), Jiří Maleček (odbor výstavby)

Proběhlo jednání mezi zpracovatelem, investorem, stavebním a vodoprávním úřadem o akcích:

* České Třebová – rekonstrukce MVN Panamák
* Projektová dokumentace Centrální retenční nádrž Borek
* Terénní úpravy Borek, Česká Třebová
* Manipulační řád pro soustavu VD na Křivolickém potoce

**Projednáno a dohodnuto:**

1. **České Třebová – rekonstrukce MVN Panamák**
   1. Zpracovatel a investor chce vypracovat dokumentaci na stupeň pro ohlášení stavby, jak je uvedeno v cenové nabídce od zpracovatele, protože se jedná pouze o umístění drénu v místě stávající hráze MVN Panamák. Bc. Petr Vomáčka se stupněm dokumentace nesouhlasí, změní se cena stavby a koncepce stavby, proto je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení.
   2. Zpracovatel se ptá, jaká všechna vyjádření budou potřeba k tomu, aby byla stavba povolena. Bc. Petr Vomáčka odpovídá, že standartní vyjádření:

* vyjádření správců sítí
* vyjádření správce povodí
* vyjádření správce vodního toku
* souhrnné vyjádření odboru ŽP
* posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle

Ing. Jiří Maleček dodává, že pro stavební úřad je důležité vyjádření dle § 15 stavebního zákona.

Bc. Petr Vomáčka dále dodává, že v dokumentaci musí být rovněž plán kontrolních podmínek.

* 1. Bc. Petr Vomáčka upozorňuje, že doposud není platné nakládání s vodami. Investor se ptá, jestli to je problém pro vydání povolení stavebního povolení. Bc. Petr Vomáčka odpovídá, že to je problém, ale že se žádost o stavební povolení může podat a poběží spolu s žádostí o nakládání s vodami a až bude povoleno nakládání s vodami, tak bude vydáno i stanovisko od odboru ŽP.
  2. Investor upozorňuje, že v území nad nádrží se bude stavět průmyslová hala, ze které by se měly vypouštět dešťové vody do MVN Panamák a nádrž tak bude fungovat i jako retenční. Retence by se měla dle předběžných výpočtů objevit na zvýšení hladiny o 4,5 cm. Tato změna musí být zapracována jak do dosud neschváleného manipulačního řádu, tak do povolení k nakládání s vodami. Bylo dohodnuto, že hlediska časových termínů budou změny řešeny až daná situace nastane. Zpracovatel upozorňuje, že již v současném stavu soustava nádrží dle aktuálních hydrologických podkladů nesplňuje původní účel a tímto zásahem se situace ještě zhorší.
  3. Zpracovatel dodá nejpozději do konce května rozpočet na realizaci drénu, aby mohly být náklady zahrnuty do změny rozpočtu, která proběhne 19. června 2017.

1. **Projektová dokumentace Centrální retenční nádrž Borek**
   1. Zpracovatel upozorňuje, že veškerá vyjádření a projednávání k územnímu řízení a stavebnímu povolení bude dělat investor. Rovněž je potřeba objednat data od ČHMÚ a zajištění posudku kategorizace vodního díla z hlediska TBD. Zpracovatel pošle situaci se zakresleným profilem pro ČHMÚ.
   2. Ing. Jiří Maleček upozorňuje, že firma BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. má povolené vypouštění pouze do konce roku. Jedná se o zkušební provoz a stavební úřad již povolení nemůže prodloužit, mohl by tak nastat problém, pokud nebude vypouštění do konce roku regulováno.
   3. Zpracovatel pošle co nejdříve koncept dokumentace, aby bylo možné získat vyjádření.
   4. Byl dohodnut předběžný časový harmonogram:

* červenec 2017: dodání projektové dokumentace
* září 2017: podání žádosti o územní rozhodnutí
* listopad 2017: podání žádosti o stavební povolení
  1. Zpracovatel zjistí, jak je to s dotačním titulem, jestli existuje nějaký průběžný titul.
  2. Zpracovatel na základě terénní pochůzky upozorňuje, že pro návrh je nutné znát definitivní podobu terénu, s jakou budeme pracovat v našem projektu RN i terénních úprav (vazba na dotčené pozemky, bilance zeminy, a tedy i rozpočet).

1. **Terénní úpravy v okolí logistického areálu CFS s.r.o. ČT v P-zóně Borek (pracovní název)**
   1. terénní úpravy budou vypracovávány spolu s PD retenční nádrže, objednávka od investora bude podána až po projednání změny rozpočtu města Česká Třebová 19. června 2017.
2. **Manipulační řád pro soustavu VD na Křivolickém potoce**
   1. Bc. Petr Vomáčka přednesl následující připomínky k manipulačnímu řádu (dále MŘ). Připomínky jsou podobné pro všechny nádrže, budou zapracovány zpracovatelem a upravená dokumentace bude předána investorovi.

* v MŘ není řešeno, jak bude zabezpečen minimální zůstatkový průtok při vypouštění
* slovo „rybník“ (U hájovny) nahradit za „nádrž“
* v MŘ je uvedeno více pojmů (správce, uživatel vodního díla…) pro vlastníka vodních děl
* v kapitole G.4. a následujících obdobných kapitolách vyškrtnout stavební úřad z provádění kontrol.
* str. 9 uvést kontakt na Ing. Pavla Korgera, Muška je pouze správce oblasti ne vedoucí
* str. 11 a 12 jsou špatně uvedené kontakty
* str. 14 nádrž Panamák není na Křivolickém potoce, ale na jeho přítoku
* str. 15 vyřadit odstavec týkající se výše povodňové ochrany soustavy
* str. 18 seřadit účely nádrže podle důležitosti
* str. 20, kap. C.3.2. výraz „místní povodňové komise“ nahradit za „místní povodňovou komisi“
* str. 20, kap. C.3.3. Uvedený špatný rok vodního zákona
* str. 21 kap. C.3.4. správce vodního toku je město
* str. 26 D.3.1. uvést povinnosti TBD (je uveden pouze manipulant)
* str. 29 kap. E.1.1 seřadit účely nádrže podle důležitosti
* str. 29 kap E.1.4. pro nádrž není dosud kategorizace
* str. 41 opravit odkaz na F.3, obdobně upravit pro další nádrže
* str. 42 kap. G.3.1. smazat odstraňování nánosů z česlí
* str. 45 kap. H.1.6. přidat tabulku výparu
* str. 45 kap. H.2.1. + G.2.1. Přidat výraz „nádrž slouží“
* str. 45 kap. H.2.2. stanovit minimální zůstatkový průtok, pokud jsou ve vypouštěcím objektu dluže, zpracovatel ověří a případně text změní i v následujících kapitolách
* str. 46 kap. H.2. uvedená špatná kóta
* str. 47 kap. I.3. uvést povolení k nakládání s vodami pro Pivovarský rybník
* příloha J.4.2.A posun osy hráze na jiný pozemek dle pasportu vodního díla
* doplnit náležitosti dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl §2 údaje o stavebním povolení, článek e) body 1-6 a článek i), v kontaktech uvést i zdravotní záchrannou službu
* ČHP uvést v novém formátu
  1. Doposud není pozemkově vyřešena nádrž Utopeňák, zpracovatel se dohodne s investorem, zda nebude tato část z manipulačního řádu vyjmuta, aby mohl být schválen.

Zaznamenal: Nikola Janková, ŠINDLAR s.r.o. Dne: 18. 4. 2017

Příloha: Prezenční listina

