## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE STAVBY
| Kód: |  |  |  |  | 701
| Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce VO vmístní části Stará Lhotka v České Třebové
| KSO: | [13 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Česká Třebová | [8 empty] | Datum: |  | 2019-04-25
| Zadavatel: | [13 empty] | IČ:
|  | Město Česká Třebová | [12 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [13 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [13 empty] | IČ:
|  | ADECO spol. s r.o. Česká Třebová | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  |  | Základ daně |  |  | Výše daně
| DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: | [6 empty] | 701
Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce VO vmístní části Stará Lhotka v České Třebové
Místo: | [6 empty] | Česká Třebová | [6 empty] | Datum: |  | 2019-04-25
Zadavatel: | [6 empty] | Město Česká Třebová | [6 empty] | Projektant: |  | ADECO spol. s r.o. Česká Třebová
Uchazeč:
Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ
Náklady stavby celkem | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SO - 01a |  |  |  | Elektromontáže | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA
| SO - 01 |  |  |  | Zemní práce pro 1.Etapu | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA

## SO - 01a - Elektromontáže
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list:
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: |  | Rekonstrukce VO vmístní části Stará Lhotka v České Třebové
0
Objekt:
SO - 01a - Elektromontáže
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2019-04-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Česká Třebová |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ADECO spol. s.r.o. Česká Třebová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Ceny elektromontážních prací jsou stanoveny z časových položek ceníku 21M pro sazbu 280Kč/hod. Ceny běžného materiálu jsou stanoveny z běžných cen velkoobchodů. Ceny svítidel a osv. stožárů jsou stanoveny jako průměr z cenových nabídek potenciálních výrobců a dodavatelů.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
SO - 01a - Elektromontáže
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2019-04-25
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová |  |  | Projektant: | ADECO spol. s.r.o. Česká Třebová
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D1 - Elektromontážní práce | [5 empty] | 0
| D2 - Demontáže | [5 empty] | 0
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| D3 - Material | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
SO - 01a - Elektromontáže
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2019-04-25
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová |  |  | Projektant: | ADECO spol. s.r.o. Česká Třebová
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | D1 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
1 | K | Pol1 | výstr. a označ.tab.smaltovaná A3-A4 | ks | 2 | 0 | 0
| PP |  | výstr. a označ.tab.smaltovaná A3-A4
2 | K | Pol2 | CYKY-CYKYm 3x1,5 mm2 750 V (VU) | m | 270 | 0 | 0
| PP |  | CYKY-CYKYm 3x1,5 mm2 750 V (VU)
3 | K | Pol3 | CYKY-CYKYm 4x10 mm2 750 V (VU) | m | 0 | 0 | 0
| PP |  | CYKY-CYKYm 4x10 mm2 750 V (VU)
4 | K | Pol4 | izolační zkoušky kabelu do 4x25 mm2 /kV | ks | 3 | 0 | 0
| PP |  | izolační zkoušky kabelu do 4x25 mm2 /kV
5 | K | Pol5 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2 kg | m | 0 | 0 | 0
| PP |  | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2 kg
6 | K | Pol6 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0,75 kg | m | 270 | 0 | 0
| PP |  | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0,75 kg
7 | K | Pol7 | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.a konc.do 2,5 mm2 | ks | 180 | 0 | 0
| PP |  | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.a konc.do 2,5 mm2
8 | K | Pol8 | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.akonc.do 16 mm2 | ks | 252 | 0 | 0
| PP |  | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.akonc.do 16 mm2
9 | K | Pol9 | pojistka REMOS vč. zap. | ks | 30 | 0 | 0
| PP |  | pojistka REMOS vč. zap.
10 | K | Pol10 | uzem.v zemi FeZn prům. 10 mm vč.svorek,propoj.aj. | m | 0 | 0 | 0
| PP |  | uzem.v zemi FeZn prům. 10 mm vč.svorek,propoj.aj.
11 | K | Pol11 | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) | ks | 30 | 0 | 0
| PP |  | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)
12 | K | Pol12 | svod.vodiče FeZn do prům.10mm; Al o10mm; Cu prům.8mm | m | 0 | 0 | 0
| PP |  | svod.vodiče FeZn do prům.10mm; Al o10mm; Cu prům.8mm
13 | K | Pol13 | měření zemních odporů 1 zemniče | ks | 0 | 0 | 0
| PP |  | měření zemních odporů 1 zemniče
14 | K | Pol14 | svít. pro osv. kom. LED do 150W, montáž na dřík nebo výložník | ks | 30 | 0 | 0
| PP |  | svít. pro osv. kom. LED do 150W, montáž na výložník
15 | K | Pol15 | stožár ocelový do výšky 7m | ks | 30 | 0 | 0
| PP |  | stožár ocelový do výšky 7m
16 | K | Pol16 | výložník ocel.1-rám. do hmotnosti 35 kg | ks | 1 | 0 | 0
| PP |  | výložník ocel.1-rám. do hmotnosti 35 kg
17 | K | Pol17 | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | ks | 30 | 0 | 0
| PP |  | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okru
18 | K | Pol18 | nátěr nového svodového vodiče | m | 0 | 0 | 0
| PP |  | nátěr nového svodového vodiče
| D | D2 | Demontáže |  |  |  | 0
20 | K | Po20 | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.a konc.do 16 mm2 | ks | 0 | 0 | 0
| PP |  | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.a konc.do 16 mm2
21 | K | Pol21 | svít.výbojkové pro osv. Kom. do 150W, montáž na výložník | ks | 0 | 0 | 0
22 | K | Pol22 | stožár ocelový do výšky 7m | ks | 0 | 0 | 0
23 | K | Pol25 | stožár sadový betonový do výšky 4m | ks | 0 | 0 | 0
24 | K | Pol26 | výložník ocel.1-rám. do hmotnosti 35 kg | ks | 0 | 0 | 0
25 | K | Pol28 | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | ks | 0 | 0 | 0
26 | K | Pol23 | demontáž vrchního vedení VO do CU16mm2 | m | 0 | 0 | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0
| D | D3 | Material |  |  |  | 0
30 | K | Pol24 | Svítidlo modulové se zdroji LED pro osvětlení komunikací | ks | 30 | 0 | 0
| PP |  | 3000K, 40-42W/5200lm, asymetrická křivka svít., autonomní stmívání. Např. UNISTREET MEDIUM 40LED, DM50
| P |  | Poznámka k položce: Svítidlo modulové se zdroji LED pro osvětlení komunikací s možností autonomního stmívání, barva světla 3000 K, 39-41W/5200lm, široká asymetrická křivka svít. DM50, funkce udržování konst. svět. toku po dobu životnosti
31 | K | Pol25 | Svítidlo modulové se zdroji LED pro osvětlení komunikací vybavené clonou | ks | 0 | 0 | 0
| PP |  | 3000K, 45-49W/6000lm, asymetrická křivka svít., autonomní stmívání. Např. UNISTREET MEDIUM 40LED, DM50, BL1
| P |  | Poznámka k položce: Svítidlo modulové se zdroji LED pro osvětlení komunikací s možností autonomního stmívání, barva světla 3000 K, 45-49W/6000lm, široká asymetrická křivka svít., funkce udržování konst. svět. toku po dobu životnosti. Svítidlo je vybaveno clobou BL1 pro omezení rušivého osvětlení.
32 | K | Pol26 | stožár osvětlovací odstupňovaný vetknutý, kruhového průřezu, | ks | 30 | 0 | 0
| PP |  | žárově zinkovaný, aktiv. výška 7m, pr. 133/89/60mm, např. K7
P
33 | K | Pol27 | výložník jednoramenný, ocelový, žárově zinkovaný | ks | 1 | 0 | 0
| PP |  | délka vyl. 1m, úhel 0 st., pr.60/60mm, např. SD1-1000
| P |  | Poznámka k položce: výložník ocelový jednoramenný, žárově zinkovaný, délka vyl. 1m, úhel 0 st., pr.60/60mm
34 | K | Pol28 | stožárová svork., jeden okruh - včetně pojistky | ks | 30 | 0 | 0
| PP |  | stožárová svork., jeden okruh - včetně pojistky
35 | K | Po29 | pojistka přístrojová | ks | 30 | 0 | 0
| PP |  | pojistka přístrojová
36 | K | Pol30 | trubka PE JS250mm | m | 0 | 0 | 0
| PP |  | trubka PE JS250mm
37 | K | Pol31 | kabelová chránička KOPOFLEX 125/108mm vč. spojek | m | 0 | 0 | 0
| PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX 125/108mm vč. spojek
38 | K | Pol32 | kabelová chránička KOPOFLEX 75/63mm vč. spojek | m | 0 | 0 | 0
| PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX 75/63mm vč. spojek
39 | K | Pol33 | kabelová chránička KOPOFLEX 40/32mm vč. spojek | m | 0 | 0 | 0
| PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX 40/32mm vč. spojek
40 | K | Po34 | žlab betonový 1000x170x140 vč. víka | m | 0 | 0 | 0
| PP |  | žlab betonový 1000x170x140 vč. víka
41 | K | Pol35 | vodič zemnící FeZn pr. 10Mm | m | 0 | 0 | 0
| PP |  | vodič zemnící kruhový FeZn pr. 10Mm
42 | K | Po36 | svorka pro připojení kovových částí SP | ks | 30 | 0 | 0
| PP |  | svorka pro připojení kovových částí SP
43 | K | Pol37 | svorka spojovací s příložkou Ssp | ks | 0 | 0 | 0
| PP |  | svorka spojovací s příložkou Ssp
44 | K | Pol38 | štěrkodrť 0-63mm | m3 | 0 | 0 | 0
| PP |  | štěrkodrť 0-63mm
| VV |  | ((28+3)*0,5+(7+8)*0,5*2)*0,25 |  | 7.625
45 | K | Po39 | zásypový materiál netříděný hutnitelný vč. dopravy | m3 | 0 | 0 | 0
| PP |  | zásypový materiál netříděný hutnitelný vč. dopravy
| VV |  | (28+3)*0,5*0,85+(7+8)*0,5*0,5+14*1*1*1,31*1*1,2-30*0,8*0,8*1,3 |  | 13.973
46 | K | Pol40 | řezivo smrkové pro zhotovení bednění zákl. stožáru | m3 | 0 | 0 | 0
| PP |  | řezivo smrkové pro zhotovení bednění zákl. stožáru
47 | K | Pol41 | drát ocelový pr. 10mm pro výztuž základu | kg | 0 | 0 | 0
| PP |  | drát ocelový pr. 10mm pro výztuž základu
48 | K | Pol42 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 270 | 0 | 0
| PP |  | kabel
49 | M | Pol43 | kabel CYKY J 4x10 | m | 0 | 0 | 0
| PP |  | kabel
50 | K | Pol44 | recyklační poplatek za svítidla | ks | 30 | 0 | 0
| PP |  | recyklační poplatek za svítidla
51 | K | Pol44 | rozváděč veřejného osvětlení v plastovém pilíři vybavený elektroměrem a hlavním jističem 20A/3f a třemi vývody | ks | 1 | 0 | 0
| PP |  | rozváděč VO v kompaktním pilíři vertikálního provedení osazený elektroměrem a hlavním jističem 20A/3f, 3x trojfázový vývod 16A, rozměr 1475x530x240mm
52 | K | Pol44 | rozváděč veřejného osvětlení v plastovém pilíři vybavený elektroměrem a hlavním jističem 20A/3f a jedním trojfázovým a třemi jednofázovými vývody | ks | 1 | 0 | 0
| PP |  | rozváděč VO v kompaktním pilíři vertikálního provedení osazený elektroměrem a hlavním jističem 20A/3f, 1x trojfázový vývod 16A, 3x16A/1f, rozměr 1475x400x240mm
53 | K | Pol45 | Skříň pro venkovní vedení SP182/NSP1P doplněná svodičem bleskových proudů | ks | 0 | 0 | 0
| PP |  | Skříň plastová pro montáž na stožár nn osazená pojistkovým odpínačem OPV14 a přepěťovou ochranou FLP B+C MAXI S
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
55 | K | 01 | přepojení navazujících rozvodů VO pro zachování funkčnosti | hod | 16 | 0 | 0
56 | K | 02 | Montáž, zapojení plastové skříně SP včetně uzemnění a svodu z venkovního vedení VO | hod | 0 | 0 | 0
57 | K | 02 | Montáž, zapojení rozváděčů VO v plastovém pilíři | hod | 12 | 0 | 0
58 | K | 03 | pronájem zdvihací plošiny | hod | 40 | 0 | 0
59 | K | 04 | pronájem jeřábu | hod | 8 | 0 | 0
60 | K | 05 | stavební výpomoc | hod | 0 | 0 | 0
61 | K | 06 | nastavení svít., oživení soustavy vč. naprogramování parametrů | hod | 8 | 0 | 0
62 | K | 07 | komplexní vyzkoušení | hod | 4 | 0 | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
63 | K |  | Revize výchozí elektro | Kč | 0 | 0 | 0
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize
64 | K |  | Přesun materialu | Kč | 0 | 0 | 0
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost
65 | K |  | Inženýrská činnost | Kč | 0 | 0 | 0
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0
66 | K |  | Provoz investora | Kč | 0 | 0 | 0
| PP |  | Provozní vlivy provoz investora, třetích osob, koordinace činnosti dvou stavebníků

## SO - 01 - Zemní práce
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací
{4ffcdbea-a2d6-4f7e-8e2a-7d7b18b061d8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v |  |  | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce VO vmístní části Stará Lhotka v České Třebové
0
Objekt:
SO - 01 - Zemní práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Česká Třebová |  |  | Datum: | 2019-04-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Česká Třebová |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ADECO spol. s r.o. Česká Třebová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
SO - 01 - Zemní práce
Místo: |  |  | Česká Třebová |  |  | Datum: | 2019-04-25
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová |  |  | Projektant: | ADECO spol. s r.o. Česká Třebová
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
SO - 01 - Zemní práce
Místo: |  |  | Česká Třebová |  |  | Datum: | 2019-04-25
Zadavatel: |  |  | Město Česká Třebová |  |  | Projektant: | ADECO spol. s r.o. Česká Třebová
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111301111R00 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -617620124
| PP |  | Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | 196*0,35+14*1*1 |  | 82.6 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107142R00 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601664639
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | 7*0,5 |  | 3.5 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 119001421R0 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -247478686
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [8 empty] | PP | 2
4 | K | 119003131 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky | m | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93038388
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení | [8 empty] | PP | 2
5 | K | 119003132 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění | m | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916315850
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění | [8 empty] | PP | 2
6 | K | 131201201R00 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 285711141
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | 14*1*1*1,2+8*1*1*1,3+2*0,6*0,5*0,8 |  | 27.68 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132312101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 285711141
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | 8*1*1*1,3 |  | 10.4 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132212101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1501931286
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | "kabelové ryhy" | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142*0,35*0,7+128*0,35*0,8 |  | 70.63 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 132201111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866965247
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | "kabelové ryhy" | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28*0,5*1,2 |  | 16.8 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 132212109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 921127008
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | 27,68+70,63+16,8 |  | 115.11 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 139601103.R00 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1501931286
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | "kabelové ryhy" | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54*0,35*0,7+29*0,35*0,8 |  | 21.35 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 132301110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866965247
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | "kabelové ryhy" | [8 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*0,5*1,2+7*0,5*1,1 |  | 10.45 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 132312109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1332442957
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | 10,4+21,35+10,45 |  | 42.2 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 929039115
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | (142+128+54+29)*0,35*0,1 náhrada písk. Lože ve volném terénu |  | 12.355 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*1*1*1,2+16*1*1*1,3+2*0,*0,5*0,8 |  | 38.08 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46*0,5*1,2 |  | 27.6 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.035 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 162701109R00 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1303273768
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [8 empty] | PP | 2
16 | K | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402094922
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | [8 empty] | PP | 2
17 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870928971
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [8 empty] | PP | 2
18 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1570672571
| PP |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | [8 empty] | PP | 2
19 | K | 174101104 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ruční | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1397949452
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | 142*0,6*0,35+128*0,7*0,35+54*0,35*0,6+29*0,35*0,7 rýhy |  | 79.625 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*1*1*1-3+16*1*1*1,2-30*0,8*0,8*1,3 jámy pro stožáry |  | 5.24 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (28+3)*0,5*0,85+(7+8)*0,5*0,5 cesty+komunikace |  | 16.925 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.79 | [6 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 180406111R00 | Založení trávníku parkového drnováním v rovině | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2115967673
| PP |  | Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | 196*0,35+14*(1*1-0,8*0,8) |  | 73.64 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 182001111R00 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -145611594
| PP |  | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | 253+30 | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K |  | Křižovatka se silovým kabelem | kus | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87254539
23 | K |  | Křižovatka s plynovodem | kus | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812514665
| PP |  | Křižovatka plynovodem | [8 empty] | PP | 2
24 | K |  | Křižovatka s vodovodem a kanalizací | kus | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -281133711
| PP |  | Křižovatka s vodovodem a kanalizací | [8 empty] | PP | 2
25 | K |  | Křižovatka se sdělovacím vedením | kus | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1020656154
| PP |  | Křižovatka se sdělovacím vedením | [8 empty] | PP | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 215901101R00 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2096581564
| PP |  | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | 30*1*1+(28+7+7)*0,5 |  | 51 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 274313511R00 | Beton základových pasů prostý C 12/15 | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952179637
| PP |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | 30*0,8*0,8*1,3-0,250*0,25*3,14/4*1*30 |  | 12.7643 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 299000001 | Prostup základem - pro stožár | kus | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1646945149
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 451573111R00 | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937094743
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | (142+128+54+29)*0,35*0,1 +(28+11+7)*0,5*0,1 |  | 14.655 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1887844603
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | (28+3)*0,5+(7+8)*0,5*2 |  | 30.5 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 566901261 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194980527
| PP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | (8+7)*0,5 |  | 7.5 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 599142111R00 | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm | m | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2070021177
| PP |  | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm | [8 empty] | PP | 2
| VV | [10 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578996950
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | [8 empty] | PP | 2
34 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926558262
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | [8 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 900000001 | kabelový kanál z bet. žlabů KZ1 s víkem KD1(10/10/50cm) | m | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062788855
36 | K | 900000002 | Kabelový prostup z PVC roury světl. do 12,5cm | m | 2360 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282464953
37 | K | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1157377367
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | [8 empty] | PP | 2
| VV |  |  |  | 14 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033994358
| PP |  | Bourání základů z betonu prostého | [8 empty] | PP | 2
| VV |  | 3*0,5*0,5*0,4+2*0,7*0,7*0,4 |  | 0.692 | [6 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 |  |  | řízený protlak pr. Do pr. 100mm vč. startovacích jam | m | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033994358
| PP |  | řízený protlak pro uložení sítí, průměr otvoru do 100mm vč. Startovacích jam a jejich záhozu | [8 empty] | PP | 2
40 |  |  | Protlak vrtaný pr. Do 100mm v zemině tř. 4 | m | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033994358
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou - vytýčení tras podzemních vedení | Kč | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 578924084
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | [8 empty] | PP | 2
42 | K | 012103002 | Přípravné geodetické práce před výstavbou - vytýčení trasy do100m | Kč | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 143904422
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | [8 empty] | PP | 2
43 | K | 012103003 | Přípravné geodetické práce před výstavbou - vytýčení trasy nad 100m | m | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1058447074
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | [8 empty] | PP | 2
44 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby - zaměření kabelu a zař. do 100m | Kč | 1 | 0 | 0 |  |  | základní | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1324536511
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby | [8 empty] | PP | 2
45 | K | 01220302 | Geodetické práce při provádění stavby - zaměření kabelu a zař. nad 100m | m | 2050 | 0 | 0 |  |  | základní | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -510064663
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby | [8 empty] | PP | 2
Pozn.: |  | V rozpočtu zemních prací je počítáno, že kabelové vedení VO bude v rozhodující části trasy řešeno jako přílož k nově budovaným rozvodům nn a to včetně většiny přechodů přes komunikaci.
Přechod přes p.p.č. 312/2 v délce cca 23m je řešen výkopem a to včetně rozpočtových položek.
Pokud by se zhotovitel rozvodů pro ČEZ Distribuce rozhodl řešit tuto část trasy řízeným protlakem, bude nutno provést dopočet a úpravu rozpočtu VO.